## Planilha1
Projeto Morantech - BACKLOG
Descrição | Classificação | Clasificação | tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Protótipo do Site Institucional | Telas do site institucional contendo login,cadastro,produto,simulador finaceiro onde sera feito pelo figma e logo após com HTML,JAVASCRIPT,CSS. | Essencial | Grande | 21 | 1 | SPRINT1
Tela de simulador financeiro | Tela de simulaçao finaceira. | Essencial | Medio | 13 | 2 | SPRINT1
banco de dados | Criação de Banco de dados em sistema para analise de dados | Essencial | Medio | 13 | 2 | SPRINT1
Ligar e Rodar Código Arduíno | Funcionamento de arduino coletando dados para analises. | Essencial | Grande | 21 | 3 | SPRINT1
Script de Inserção de Registros e Consulta de Dados | Inserção de dados mocados para testes em banco de dado. | Importante | Pequeno | 5 | 7 | SPRINT1
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Ferramenta Trello em funcionamento sendo gerenciada poelo PO | Essencial | Medio | 3 | 1 | SPRINT1
Documentação inicial do Projeto | Documentação inicial de Projeto para um melhor alinhamento e apresentação | Essencial | Medio | 5 | 1 | SPRINT1
Projeto criado e configurado no GitHub | Projeto atualizado no GitHub para um trabalho em equipe mais agil e dinamico. | Essencial | Pequeno | 3 | 2 | SPRINT1
Diagrama de Visão de Negócio | Realizar em Grupo a criação de Diagrama de visao de negocio Facilitando a visao de trabalho da empresa, a fim de melhorar o entendimento do cliente sobre o projeto | Essencial | Medio | 3 | 3 | SPRINT1
Algoritmo | Tranfoemar a idealização do projeto em codigo visando a criação do esqueleto do site e demais componentes | Essencial | Grande | 21 | 1 | SPRINT2
Planilha de risco do projeto | Formular a planilha de riscopara vizualização e antecipação de problemas lenado em conta os parametros (sem impacto, leve, medio, grave e gravissimo) | Importante | Pequeno | 5 | 4 | SPRINT2
Usar o node para rodar o JS | Utilizar Node JS para rodarmos os componentes estaticos para testes e manutenção antes da implatação | Essencial | Medio | 13 | 3 | SPRINT2
API (relação com o BD) - conexão | Relacionar API com dados debanco para uma conexao forte para analises e tomadas de decisao. | Essencial | Medio | 21 | 2 | SPRINT2
Diagrama de solução (arquitetura técnica) | Diagrama trazendo solução de problemas para mapeamento e gestao | Importante | Pequeno | 5 | 4 | SPRINT2
API movimentando | API em funciomanetyo com dados e metricas | Essencial | Medio | 21 | 1 | SPRINT2
Teste com sensor do projeto + gráficos | Testagem de metricas coletadas | Importante | Pequeno | 5 | 4 | SPRINT2
Documentação em Atualização | Documentação sempre sera atualizada conforme andamento e evolução de projeto e suas sprints | Essencial | Medio | 5 | 1 | SPRINT2
Modelagem lógica do projeto | Modelagem logica de Banco de Dados | Essencial | Medio | 21 | 2 | SPRINT2
Site estático institucional - local | Site em funcionamento em local para validação de cliente | Essencial | Medio | 13 | 2 | SPRINT2
Simulador Financeiro Morantech | Simulador financeiro já ligado ao sitepara cliente ter a visao de prejuízos | Essencial | Medio | 21 | 4 | SPRINT2
Login/Cadastro (Chart JS) - local | Login de cliente já configurado e site | Essencial | Medio | 5 | 4 | SPRINT2
Dashboard estático - local | Dashboard para analise de parametros de solução | Essencial | Medio | 5 | 2 | SPRINT2
Gráfico sensores | Grafico para teste antes da criação de Dashboard | Desejavel | Pequeno | 3 | 9 | SPRINT2
|  | SP1 | 87
|  | SP2 | 164
|  | Total | 251
|  | Media | 125.5