## Planilha1
Projeto Morantech - BACKLOG
Requisitos | Descrição | Clasificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Protótipo do Site Institucional | Telas do site institucional contendo login,cadastro,produto,simulador finaceiro onde será feito pelo figma e logo após com HTML,JAVASCRIPT,CSS. | Essencial | Grande | 5 | 1 | SPRINT1
Tela de simulador financeiro | Tela de simulação finaceira. | Essencial | Médio | 5 | 2 | SPRINT1
banco de dados | Criação de Banco de dados em sistema para análise de dados. | Essencial | Medio | 8 | 2 | SPRINT1
Ligar e Rodar Código Arduíno | Funcionamento de arduino coletando dados para análises. | Essencial | Grande | 21 | 3 | SPRINT1
Script de Inserção de Registros e Consulta de Dados | Inserção de dados mocados para testes em banco de dados. | Importante | Pequeno | 5 | 7 | SPRINT1
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Ferramenta Trello em funcionamento sendo gerenciada pelo PO. | Essencial | Medio | 5 | 1 | SPRINT1
Documentação inicial do Projeto | Documentação inicial de Projeto para um melhor alinhamento e apresentação. | Essencial | Medio | 8 | 1 | SPRINT1
Projeto criado e configurado no GitHub | Projeto atualizado no GitHub para um trabalho em equipe mais ágil e dinâmico. | Essencial | Pequeno | 3 | 2 | SPRINT1
Diagrama de Visão de Negócio | Realizar em Grupo a criação de Diagrama de visão de negócios Facilitando a visão de trabalho da empresa, a fim de melhorar o entendimento do cliente sobre o projeto. | Essencial | Medio | 3 | 3 | SPRINT1
Algoritmo | Transformar a idealização do projeto em código visando a criação do esqueleto do site e demais componentes. | Essencial | Grande | 8 | 1 | SPRINT2
Planilha de risco do projeto | Formular a planilha de risco para vizualização e antecipação de problemas levando em conta os parâmetros (sem impacto, leve, médio, grave e gravíssimo) | Importante | Pequeno | 8 | 4 | SPRINT2
Usar o node para rodar o JS | Utilizar NodeJS para rodarmos os componentes estáticos para testes e manutenção antes da implatação. | Essencial | Medio | 13 | 3 | SPRINT3
API (relação com o BD) - conexão | Relacionar API com o banco de dados para uma análise posterior. | Essencial | Medio | 13 | 2 | SPRINT3
Diagrama de solução (arquitetura técnica) | Diagrama trazendo solução de problemas para mapeamento e gestão. | Importante | Pequeno | 5 | 4 | SPRINT2
API movimentando | API em funcionamento com dados e métricas . | Essencial | Medio | 13 | 1 | SPRINT3
Teste com sensor do projeto + gráficos | Teste de métricas coletadas. | Importante | Pequeno | 5 | 4 | SPRINT3
Documentação em Atualização | Documentação sempre será atualizada conforme andamento e evolução de projeto e suas sprints. | Essencial | Medio | 5 | 1 | SPRINT2
Modelagem lógica do projeto | Modelagem lógica no Banco de Dados. | Essencial | Medio | 8 | 2 | SPRINT2
Site estático institucional - local | Site em funcionamento local para validação do cliente. | Essencial | Medio | 5 | 2 | SPRINT3
Simulador Financeiro Morantech | Simulador financeiro já ligado ao site para o cliente ter a visão de suas perdas. | Essencial | Medio | 5 | 4 | SPRINT3
Login/Cadastro (Chart JS) - local | Login do cliente já configurado no site. | Essencial | Medio | 3 | 4 | SPRINT3
Dashboard estático - local | Dashboard para análise de parâmetros de solução. | Essencial | Medio | 8 | 2 | SPRINT2
Gráfico sensores | Gráfico para teste antes da criação da Dashboard. | Desejavel | Pequeno | 5 | 8 | SPRINT2
|  | SP1 | 87
|  | SP2 | 164
|  | Total | 251
|  | Media | 125.5